## Sheet1
Tábor - Stoklasná Lhota, vodovod a kanalizace
Harmonogram projektové a inženýrské činnosti - návrh z 23.10.2019
Činnost | Rok | 2019 |  |  | 2020
| Měsíc | říjen | listopad | prosinec | leden | únor | březen | duben | květen | červen | červenec | srpen | září | říjen | listopad | prosinec
Smluvní příprava
Dokumentace pro územní rozhodnutí
Zajištění podkladů pro ÚŘ a podání žádosti o ÚR
Územní řízení
Dokumentace pro stavební povolení
Projednání DSP a podání žádosti o SP
Stavební řízení
Pasportizace odkanalizování nemovitostí
Kanalizační přípojky - nové trasy - projekty
Přípojky - projednání a zajištění územních souhlasů
23.10.2019 vypracoval AQUA PROCON s.r.o., Ing. Kozický