Škola 3-D tisku
1. Cíle projektu

  1. Cíle projektu
Cílem je rozšířit zkušenost, povědomí a přínosy technologie 3-D tisku. Projekt počítá s vytvořením tiskové dílny v rámci centra PIXEL (pirátské kontaktní centrum v LBK), která se bude podílet na řešení aktuálních situací zásadních pro veřejnost a dlouhodobě pak bude sloužit jako základna pro sdílení a šíření této technologie mezi veřejnost (tvůrčí dílny, soutěže pro lidi mj. se zaměřením na mladé studenty). Soutěž pro žáky a studenty ve 3-D tisku bude navazujícím projektem, jehož je tento nutnou podmínkou.
Prvním projektem dílny bude výroba pomůcek pro nemocnice spojené s bojem s Covid-19, pokud to bude s ohledem na vývoj pandemie třeba. V opačném případě navrhneme jiné aktuální téma. Výhledově pak hodláme zkoumat a tisknout malé zdroje obnovitelné energie apod. Vytvořená kapacita bude využita také pro tisk pirátského merche.
Posláním projektu je podpora dobrého jména Pirátské strany v souladu se snahou prosazovat přínosné moderní technologie a moderního přístupu ke vzdělávání a veřejně prospěšné pomoci. Vytvořené know-how (projekt soutěže ve 3-D tisku pro žáky a studenty, návrhy na tisk merche, návrhy na domácí obnovitelné zdroje energie apod.) bude sdíleno s celorepublikovým pirátstvem a veřejností obecně.
  1. Naplnění cílů PaRo
Výše uvedený cíl projektu podporuje pirátskou náklonost pro moderní technologie a poskytování a sdílení volných kapacit do veřejného prostoru a veřejnosti obecně.

1. Věcná náplň projektu
  1. Současný stav poznání
3-D tisk je významným odvětvím ve výzkumu a vývoji při navrhování prototypů, při výrobě jinak nevyrobitelných součástek a rovněž technikou v umělecké tvorbě. V neposlední řadě jde o významný nástroj pro DIY přístup, což se v dnešní situaci projevilo také v souvislosti s epidemií Covid-19 (tisk respirátorů, obličejových štítů nebo plicních ventilátorů). Česká výroba 3-D tiskáren má rovněž zvuk na světových trzích. Jde tedy o stále se rozvíjející oblast znalostí, která má globání dopad.
  1. Obdobné a související projekty, výzkumné záměry a výsledky
Projekt je v rámci pirátského PaRo unikátní a může se stát naší tradicí v budoucnu podporovanou z krajských rozpočtů, nebo dalších ročníků PaRo. Myšlenku v rámci PaRo uspořádat soutěž 3-D tisku pro školy jsem navrhoval již v r. 2015 - 2016, ale tehdy jsme věc odložili kvůli možnému střetu se zákonem 561/2004 Sb (školský zákon). Nyní je nejvyšší čas tento záměr zrealizovat.
  1. Věcná náplň projektu včetně etap řešení projektu
Projekt počítá s nákupem nejméně 1 tiskárny a startovacího setu (struny a další základní vybavení). Pokud bude podpora dostatečně velká, lze uvažovat v maximální variantě o 3 tiskárnách. V diskuzi je doplnění kapacit krajským rozpočtem.
Projekt bude realizován následujícím postupem:
Etapa 1: Příprava nákupu (1. týden po získání prostředků z PaRo)
1. potvrzení předběžného průzkumu (co, od koho, za kolik)
2. příprava objednávky s ohledem na požadavky a získané prostředky
3. objednání a doručení vybavení
  Etapa 2: Zahájení prací na 3-D tisku (1. týden až 3 měsíce po získání prostředků z PaRo)
4. potvrzení předvybraných úloh pro 3-D tisk pomůcek pro záležitost Covid-19 či plnění pro jiné aktuální potřeby
5. databáze požadavků (co, kam, do kdy je třeba vyrobit)
6. návrh dalších úloh
7. tisk prostředků dle potřeb
8. příprava nejméně 1 workshopu na téma 3-D tisk pro r. 2020 (s ohledem na karanténu)
9. podrobná příprava projektu soutěže v 3-D tisku na rok 2021 (koncept je připraven již nyní)
  1. Způsobilé náklady
Projekt počítá v rámci přímých nákladů s pořízením nejméně jedné 3-D tiskárny (cca 20 tis. Kč) a odpovídajícího vybavení pro 3-D tisk (cca 5 tis. Kč). V případě výraznějšího úspěchu v rámci daného kola PaRo a při možnosti dofinancování z krajského rozpočtu KS LBK, budou navíc pořízeny až dvě tiskárny.

1. Výsledky a předpokládané přínosy projektu
  1. Uplatnění výsledků v praxi
Výstup 1: Výroba prostředků pro záležitost Covid-19 (filtry, respirátory, obličejové masky apod.). S ohledem na aktuálnost může být navržena alternativa, nebo budeme vyrábět štídy pro školy.
Výstup 2: Založení odborné skupiny v rámci LBK, která se bude věnovat propagaci 3-D tisku a jeho sdílení pomocí tisku prospěšných pomůcek.
Výstup 3: Tisk pirátského merche (náušnice apod.).
Výstup 4: Uspořádání studentské soutěže ve 3-D tisku v r. 2021.
 Ekonomické přínosy projektu
Projekt má být neziskový. Návrhy na merch mohou být poskytnuty ostatnímu pirátstvu a v případě zájmu o výsledné výrobky budou tyto nabídnuty k prodeji s tím, že výtěžek bude věnován na veřejně bohulibé účely (např. vzdělávací pomůcky pro diakonii).
  1. Další přínosy projektu
Nemateriální přínos je zvyšování povědomí a kompetence v rámci 3-D tisku, který má v České republice dobrou tradici, ale pro větší penetraci mezi širší populaci je zapotřebí tuto moderní technologii nadále propagovat. V obecném měřítku podpoříme propojování vzdělávacích institucí s veřejností nad rámec osnov a přitom v souladu s moderními trendy. Ve střednědobém a dlouhodobém horizontu totiž půjde o významný segment průmyslu. Navíc, jak ukázala koronakrize, 3-D tisk nabízí nebývalou samostatnost a nezávislost na oficiálním zásobování a dokáže vykrýt propady ve státem organizovaném zásobování kriticky důležitými pomůckami.

Technické a organizační zabezpečení projektu

  1. Technické zabezpečení projektu
Pro dílnu využijeme prostory stávajícího kontaktního centra PIXEL (pirátské centrum KS LBK).
  1. Prokázání znalosti řešení
    Pro naplnění cílů projektu máme k dispozici velmi kvalitní a živé zkušenosti členů a příznivců, jmenovitě jde zejm. o tyto: Jan Picko (pedagog zaměřený na 3-D tisk, SUPŠ VOŠ Jablonec nad Nisou, viz obr. 2 a 3, viz pomoc lékařům), Martin Herrmann (profesionální specialista v oblasti 3-D tisku), Karel Kadlec (nadšenec z řad členů, viz obr. 1), Jan Kohler (nadšenec z řad členů), Marek Förster (nadšenec, místopředseda KS) plus další 2 až 3 předpokládané osoby včetně úspěšného účastníka ve středoškolské soutěži.
  2. Management projektu a zkušenosti s aplikací výsledků v praxi
    Hladký a efektivní management projektu bude zajištěn s ohledem na výše jmenované osoby (viz "Prokázání znalosti řešení). Součástí řešitelského týmu bude i předseda KS LBK Ondřej Kolek (> 15 let zkušeností s řešením a vedením vědeckovýzkumných projektů ve firemní i akademické sféře, projekty MPO, MŠMT, TAČR, GAČR, rámcové programy EK apod.).

Obr. 2: Maska vyrobená Janem Pickem na tiskárně.

Obr. 1: Větrná elektrárna od Karla Kadlece vytištěná na tiskárně (video v odkazu).

Obr. 3: Umčo od Jana Picka vytištěné na tiskárně.