|  |
| --- |
| „II/105 Kamenný Přívoz most ev. č. 105 – 009 přes řeku Sázavu v obci Kamenný Přívoz “ |

|  |
| --- |
| **Projektový záměr**  |
| **Název projektu** | **„Cyklostezka EV4 Kolín - Kutná Hora“** |
| **Předkladatel projektu** *(Středočeský kraj/název PO)* | Středočeský kraj |
| **Věcně příslušný odbor** | Odbor veřejné mobility  |
| **Předmět projektu** *(stručný popis řešeného problému, vč. výchozího stavu) – bližší informace lze uvést v příloze* | Předmětem projektu je realizace cyklistického propojení mezi městy Kolín a Kutná Hora v rámci evropské cyklistické trasy EuroVelo 4 (EV4). Toto propojení bude realizováno výstavbou nových úseků cyklostezek a vyznačením trasy po stávajících místních a účelových komunikací pomocí orientačního dopravního značení. V současné době je EV4 mezi Kolínem a Kutnou Horou dočasně vedena zejména po velmi frekventovaných silnicích 3. třídy. |
| **Cíl projektu** | Cílem je realizace cyklistického propojení měst Kolín a Kutná Hora, které by zejména splňovalo bezpečnostní hlediska a další technická hlediska, kladená na páteřní cyklostezky v kraji. |
| **Výstupy projektu** *(stručný popis + měřitelný ukazatel u každého výstupu)* | * Vyznačení cyklotrasy po stávajících účelových a místních komunikacích
* Obnova krytu uč. komunikace v délce 660 m
* Rekonstrukce/výstavba nové lávky přes Nebovidský potok, úprava stávající lávky přes potok Polepka
* Výstavba nových úseků cyklostezek v délce cca 2700 m
* Přestavba stávajícího chodníku na smíšenou cyklostezku v délce 465 m
 |
| **Hlavní aktivity** *(popis a rozpočet u každé aktivity)* | Předpokládané investiční náklady s DPH: Stavba: 39 243 000 KčStudie + PD + AD 2 849 550 KčTDI vč. BOZP: 1 500 000 Kč‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬CELKEM: 43 592 550 Kč |
| **Místo realizace projektu**  | Kolín – Kutná Hora |
| **Majetkoprávní vztahy** | Majetkoprávní a vlastnické vztahy budou řešeny investorem stavby |
| **Harmonogram projektu** *(plánované datum zahájení a ukončení realizace projektu – měsíc/rok)* | Celková předpokládaná doba realizace akce: PD: 2021 - 2022Stavba (TDI): 2023 -2024AD: 2023 - 2024Výběrové řízení:PD + AD2021TDS+BOZP a zhotovitel2023 |
| **Celkový rozpočet přípravy projektu** *(výdaje na projekt před předložením projektové žádosti)* | 2 849 550 Kč s DPH |
| **Celkový rozpočet realizace projektu** | 40 743 000 Kč s DPH |
| **Celkový rozpočet přípravy a realizace projektu** | 43 592 550 Kč s DPH |
| * **z toho způsobilé**
 | - |
| * **z toho nezpůsobilé (plánované)**
 | - |
| * **z toho kofinancování** (u PO uvést i vlastní prostředky, např. z fondu investic)
 | - |
| * **z toho dotace/příspěvek**
 | - |
| **Způsob financování ex-post/ex-ante** *(požadavky na zajištění předfinancování)* | - |
| **Výše předfinancování z rozpočtu SK** *(relevantní jen pro PO)* | - |
| **Peněžní dotační zdroj/zdroje** *(% max. výše, např. IROP 85%, státní rozpočet 5%)* | 1. V případě schválení dotace z EU/EHP - IROP/ITI bude projekt financován z prostředků kapitoly 23 - Ostatní, prostředků na předfinancování a kofinancování projektů EU/EHP a ostatních souvisejících výdajů s projekty EU/EHP. **Předpokládaná výše dotace je 85%**
2. V případě schválení dotace z Národních zdrojů – SFDI bude projekt financován z prostředků kapitoly 23 - Ostatní, prostředků na předfinancování a kofinancování projektů z národních zdrojů a ostatních souvisejících výdajů s projekty z národních zdrojů. **Předpokládaná výše dotace může být až 100%**
 |
| **Celkový rozpočet udržitelnosti projektu** *(předpoklad provozních nákladů)* | - |
| **Soulad se strategickými, koncepčními, akčními, legislativními dokumenty, plány a zákony** *(výčet)* | Projekt je v souladu s koncepcí rozvoje cyklistiky ve Středočeském kraji, projekt je přípraven v souladu s platnou legislativou a v souladu s dotačními podmínkami. |
| **Veřejné zakázky**  |  |
| **Projektový tým** *(vymezení subjektů - odborů/oddělení/PO zastoupených v projektovém týmu)* | KSÚSRDKKÚ |
| **Poznámka** | Bez poznámek |
| **Subjekt odpovědný za projektové řízení** **(VPO /ŘDP/RDK/PO)** | RDK |
| **Zpracoval** *(jméno, příjmení, datum, kontakt)* | Tomáš Řeháček, 15.06.2021, tel. 702 228 252, email: tomas.rehacek@ksus.cz |