## List 1
https://www.mvcr.cz/volby/clanek/volby-do-poslanecke-snemovny.aspx | Poznámka | Volební spolupráce | Zasedání CF | Vládní tým | Primární volby | Kandidátka | OVK | Voličské průkazy | Volební program | Kampaň | Volby
Minulé volby: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1nwj6c0AVqwfAq9uKjPsbSOtnpFRzXBo9Y-TA_jVdhvQ/edit?usp=sharing
2024-08-04
2024-08-11 | Krajské volby, Senátní volby 1. kolo
2024-08-18 | Senátní volby 2. kolo
2024-08-25 | Kraje - povolební vyjednávání |  |  | Ustavení nominačního týmu
2024-09-01
2024-09-08 | Kraje - schvalování povolebních smluv
2024-09-15
2024-09-22
2024-09-29
2024-10-06
2024-10-13
2024-10-20
2024-10-27
2024-11-03 |  | Oznámení záměru volební koalice RV - nejzazší termín
2024-11-10
2024-11-17
2024-11-24 |  | Uzavření volební koalice - nejzazší termín
2024-12-01 |  |  |  |  | Zahájení volby CF lídra
2024-12-08
2024-12-15
2024-12-22
2024-12-29
2025-01-05
2025-01-12 |  |  |  |  | Zvolení CF lídra
2025-01-19 |  |  |  | Zahájení primárek |  |  |  |  | Termín pro předložení volebního programu a povolební strategie RV
2025-01-26 |  |  |  | Lhůta pro navrhování (14 dní)
2025-02-02 | [8 empty] | Schvalování programu RV - plán
2025-02-09
2025-02-16 |  |  |  |  | Zvolení krajských lídrů
2025-02-23 |  |  | Zasedání CF - plán (možné termíny vzhledem ke lhůtám)
2025-03-02 |  |  |  | Konec lhůty pro navrhování
2025-03-09 |  |  |  | Lhůta na rozmyšlenou (14 dní)
2025-03-16 |  |  |  | Stanovisko lídra
2025-03-23 |  |  |  | Volba vládního týmu
2025-03-30 |  |  |  |  | Navolení čela v krajích
2025-04-06 |  |  |  |  | CF - zahájení volby lídra
2025-04-13 |  |  |  |  | Kraje - nominace lídra
2025-04-20 | [8 empty] | Termín pro schválení volebního programu a povolební strategie
2025-04-27
2025-05-04 |  |  |  |  | CF - Lhůta na rozmyšlenou
2025-05-11 |  |  |  |  | CF - Zvolení celostátního lídra | Předložení kandidátek RV - navržený termín
2025-05-18 |  |  |  | CF - zahájení volby vládního týmu | Kraje - volba lídra
2025-05-25 | Oznámení záměru jednat o volební spolupráci |  |  |  | (Volba celostátního lídra dle VŘ)
2025-06-01 |  |  |  |  | Kraje - volba čela
2025-06-08
2025-06-15 |  |  |  |  | Kraje - volba dalších kandidátů
2025-06-22
2025-06-29 | [5 empty] | Předložení kandidátek RV - nejzaší termín
2025-07-06
2025-07-13
2025-07-20 | [5 empty] | Podání kandidátky - nejzazší termín = Termín přihlášení
2025-07-27
2025-08-03
2025-08-10
2025-08-17
2025-08-24 | [6 empty] | Delegace
2025-08-31 | [6 empty] | Termín pro delegace
2025-09-07
2025-09-14
2025-09-21
2025-09-28 | Termín voleb? |  |  |  |  | Termín voleb | Termín voleb
2025-10-05
2025-10-12
2025-10-19
2025-10-26
2025-11-02
2025-11-09