## nový návrh
Datum | Poznámka | Primární volby kraje | primární volby CF | Volební spolupráce | Zasedání CF | Vládní tým | Kandidátka | OVK | Voličské průkazy | Volební program | Kampaň | Volby
srpen | [5 empty] | Ustanovení nominačního týmu
2024-10-20 | Krajské + senátní volby
2024-09-21 | Krajské + senátní volby
2024-09-22
2024-09-23
2024-09-24
2024-09-25
2024-09-26
2024-09-27 | senátní volby 2. kolo
2024-09-28 | senátní volby 2. kolo
2024-09-29
2024-09-30 | povolební vyjednávání
2024-10-01
2024-10-02
2024-10-03
2024-10-04
2024-10-05 | schvalování koaličních smluv
2024-10-06 |  | Jednání KF - nominace celostátního lídra
2024-10-07 |  | Lhůta pro navrhování (14 dní)
2024-10-08
2024-10-09
2024-10-10
2024-10-11
2024-10-12
2024-10-13
2024-10-14
2024-10-15
2024-10-16
2024-10-17
2024-10-18
2024-10-19 |  |  | Jednání CF - Volba celostátního lídra
2024-10-20 |  | Lhůta pro navrhování (14 dní) | Lhůta pro navrhování (14 dní)
2024-10-21 |  | Lhůta na rozmyšlenou (5 dní)
2024-10-22
2024-10-23
2024-10-24
2024-10-25
2024-10-26 |  | Hlasování
2024-10-27
2024-10-28
2024-10-29 |  | KF - Volba krajských lídrů
2024-10-30 |  | Lhůta pro navrhování (14 dní)
2024-10-31
2024-11-01
2024-11-02 |  |  |  | Oznámení záměru volební koalice RV
2024-11-03 |  |  | Lhůta na rozmyšlenou
2024-11-04
2024-11-05
2024-11-06
2024-11-07
2024-11-08 |  |  | 1. kolo hlasování ve volbě lídra
2024-11-09
2024-11-10
2024-11-11
2024-11-12 |  | Lhůta pro navrhování (14 dní)
2024-11-13 |  | Lhůta na rozmyšlenou (2 dny) | Termín k tiskové konferenci
2024-11-14
2024-11-15 |  | Volba krajských lídrů (1. kola) | případné 2. kolo hlasování ve volbě lídra
2024-11-16
2024-11-17
2024-11-18
2024-11-19 |  | Volba krajských lídrů (2. kola) | Celostátní lídr si vybírá kraj
2024-11-20
2024-11-21
2024-11-22
2024-11-23 | každé KF volí jinak (po více místech či po jednom) | KF - volba čelo
2024-11-24 |  | Lhůta pro navrhování (14+ dní) |  | Uzavření volební koalice - nejzazší termín
2024-11-25
2024-11-26
2024-11-27
2024-11-28
2024-11-29
2024-11-30
2024-12-01
2024-12-02
2024-12-03
2024-12-04
2024-12-05
2024-12-06
2024-12-07
2024-12-08
2024-12-09
2024-12-10
2024-12-11
2024-12-12
2024-12-13
2024-12-14
2024-12-15
2024-12-16
2024-12-17 |  | Lhůta pro navrhování (14+ dní)
2024-12-18 |  | Lhůta na rozmyšlenou (2+ dny)
2024-12-19
2024-12-20
2024-12-21
2024-12-22 | přes Vánoce spíš nedoporučujeme hlasovat, lépe nechat delší lhůtu pro navrhování či dobu na rozmyšlenou
2024-12-23
2024-12-24
2024-12-25
2024-12-26
2024-12-27
2024-12-28
2024-12-29
2024-12-30
2024-12-31
2025-01-01
2025-01-02
2025-01-03 |  | Hlasování - 1. kola
2025-01-04
2025-01-05
2025-01-06 |  | Hlasování - 2. kola
2025-01-07
2025-01-08
2025-01-09
2025-01-10
2025-01-11
2025-01-12
2025-01-13
2025-01-14
2025-01-15
2025-01-16
2025-01-17
2025-01-18
2025-01-19
2025-01-20
2025-01-21
2025-01-22
2025-01-23
2025-01-24
2025-01-25
2025-01-26
2025-01-27
2025-01-28
2025-01-29
2025-01-30
2025-01-31 | [9 empty] | Předložení volebního programu RV
2025-02-01
2025-02-02
2025-02-03
2025-02-04
2025-02-05
2025-02-06
2025-02-07
2025-02-08
2025-02-09
2025-02-10
2025-02-11
2025-02-12
2025-02-13 | [5 empty] | Jednání CF - Vládní tým
2025-02-14 | [5 empty] | Lhůta pro navrhování (14+ dní)
2025-02-15
2025-02-16
2025-02-17
2025-02-18
2025-02-19
2025-02-20
2025-02-21
2025-02-22 |  |  |  |  | Zasedání CF?
2025-02-23
2025-02-24
2025-02-25
2025-02-26
2025-02-27
2025-02-28 | [5 empty] | Lhůta pro navrhování (14+ dní)
2025-03-01 | [5 empty] | Lhůta na rozmyšlenou
2025-03-02
2025-03-03
2025-03-04
2025-03-05
2025-03-06
2025-03-07
2025-03-08
2025-03-09
2025-03-10
2025-03-11
2025-03-12
2025-03-13 | [5 empty] | Lhůta na rozmyšlenou
2025-03-14 | [5 empty] | Hlasování - vládní tým
2025-03-15
2025-03-16
2025-03-17
2025-03-18
2025-03-19
2025-03-20
2025-03-21
2025-03-22
2025-03-23
2025-03-24
2025-03-25
2025-03-26
2025-03-27
2025-03-28
2025-03-29
2025-03-30
2025-03-31 | [9 empty] | Schvalování programu RV
2025-04-01
2025-04-02
2025-04-03
2025-04-04
2025-04-05
2025-04-06
2025-04-07
2025-04-08
2025-04-09
2025-04-10
2025-04-11
2025-04-12
2025-04-13
2025-04-14
2025-04-15
2025-04-16
2025-04-17
2025-04-18
2025-04-19
2025-04-20
2025-04-21
2025-04-22
2025-04-23
2025-04-24
2025-04-25
2025-04-26
2025-04-27
2025-04-28
2025-04-29
2025-04-30
2025-05-01
2025-05-02
2025-05-03
2025-05-04
2025-05-05
2025-05-06
2025-05-07
2025-05-08
2025-05-09
2025-05-10
2025-05-11
2025-05-12
2025-05-13
2025-05-14 | [6 empty] | Předložení kandidátek RV
2025-05-15
2025-05-16
2025-05-17
2025-05-18
2025-05-19
2025-05-20
2025-05-21
2025-05-22
2025-05-23
2025-05-24
2025-05-25
2025-05-26
2025-05-27
2025-05-28
2025-05-29
2025-05-30
2025-05-31 | [9 empty] | Jednání CF - povolební strategie
2025-06-01 | [9 empty] | Lhůta pro navrhování (14 dní)
2025-06-02
2025-06-03
2025-06-04
2025-06-05
2025-06-06
2025-06-07
2025-06-08
2025-06-09
2025-06-10
2025-06-11
2025-06-12
2025-06-13
2025-06-14 | [9 empty] | Lhůta pro navrhování (14 dní)
2025-06-15 | [9 empty] | Lhůta na rozmyšlenou (5 dnyí)
2025-06-16
2025-06-17
2025-06-18
2025-06-19
2025-06-20 | [9 empty] | Hlasování
2025-06-21
2025-06-22
2025-06-23
2025-06-24
2025-06-25
2025-06-26
2025-06-27
2025-06-28
2025-06-29 | [6 empty] | Předložení kandidátek RV (nejzazší termín)
2025-06-30
2025-07-01
2025-07-02
2025-07-03
2025-07-04
2025-07-05
2025-07-06
2025-07-07
2025-07-08
2025-07-09
2025-07-10
2025-07-11
2025-07-12
2025-07-13
2025-07-14
2025-07-15
2025-07-16
2025-07-17
2025-07-18
2025-07-19
2025-07-20 | Zákonný termín pro podání kandidátek?
2025-07-21
2025-07-22
2025-07-23
2025-07-24
2025-07-25
2025-07-26
2025-07-27
2025-07-28
2025-07-29
2025-07-30
2025-07-31
2025-08-01
2025-08-02
2025-08-03
2025-08-04
2025-08-05
2025-08-06
2025-08-07
2025-08-08
2025-08-09
2025-08-10
2025-08-11
2025-08-12
2025-08-13
2025-08-14
2025-08-15
2025-08-16
2025-08-17
2025-08-18
2025-08-19
2025-08-20 | [7 empty] | Možný termín pro delegace OVK
2025-08-21
2025-08-22
2025-08-23
2025-08-24
2025-08-25
2025-08-26
2025-08-27
2025-08-28
2025-08-29
2025-08-30
2025-08-31
2025-09-01
2025-09-02
2025-09-03
2025-09-04
2025-09-05
2025-09-06
2025-09-07
2025-09-08
2025-09-09
2025-09-10
2025-09-11
2025-09-12
2025-09-13
2025-09-14
2025-09-15
2025-09-16
2025-09-17
2025-09-18
2025-09-19
2025-09-20
2025-09-21
2025-09-22
2025-09-23
2025-09-24
2025-09-25
2025-09-26
2025-09-27 | Volby?
2025-09-28
2025-09-29
2025-09-30
2025-10-01
2025-10-02
2025-10-03
2025-10-04
2025-10-05
2025-10-06
2025-10-07
2025-10-08
2025-10-09
2025-10-10
2025-10-11
2025-10-12
2025-10-13
2025-10-14
2025-10-15
2025-10-16
2025-10-17
2025-10-18
2025-10-19
2025-10-20
2025-10-21
2025-10-22
2025-10-23
2025-10-24
2025-10-25
2025-10-26
2025-10-27
2025-10-28
2025-10-29
2025-10-30
2025-10-31
2025-11-01
2025-11-02
2025-11-03
2025-11-04
2025-11-05
2025-11-06
2025-11-07
2025-11-08
2025-11-09
2025-11-10
2025-11-11
2025-11-12
2025-11-13
2025-11-14
2025-11-15
2025-11-16
2025-11-17
2025-11-18
2025-11-19
2025-11-20
2025-11-21
2025-11-22
2025-11-23
2025-11-24
2025-11-25
2025-11-26
2025-11-27
2025-11-28
2025-11-29
2025-11-30
2025-12-01
2025-12-02
2025-12-03
2025-12-04
2025-12-05
2025-12-06
2025-12-07
2025-12-08
2025-12-09
2025-12-10
2025-12-11
2025-12-12
2025-12-13
2025-12-14
2025-12-15
2025-12-16
2025-12-17
2025-12-18
2025-12-19
2025-12-20

## data
úkol | začátek | konec | délka (v dnech)
Jednání KF - nominace celostátního lídra | 2024-10-01 | 2024-10-20 | 20

## starý návrh
https://www.mvcr.cz/volby/clanek/volby-do-poslanecke-snemovny.aspx | Poznámka | Volební spolupráce | Zasedání CF | Vládní tým | Primární volby | Kandidátka | OVK | Voličské průkazy | Volební program | Kampaň | Volby
Minulé volby: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1nwj6c0AVqwfAq9uKjPsbSOtnpFRzXBo9Y-TA_jVdhvQ/edit?usp=sharing
2024-08-04
2024-08-11
2024-08-18
2024-08-25 |  |  |  | Ustavení nominačního týmu
2024-09-01
2024-09-08
2024-09-15
2024-09-22 | Krajské volby, Senátní volby 1. kolo
2024-09-29 | Senátní volby 2. kolo
2024-10-06
2024-10-13 | Kraje - povolební vyjednávání
2024-10-20 | Kraje - schvalování povolebních smluv
2024-10-27
2024-11-03 |  | Oznámení záměru volební koalice RV - nejzazší termín
2024-11-10
2024-11-17
2024-11-24 |  | Uzavření volební koalice - nejzazší termín
2024-12-01 |  |  |  |  | Zahájení volby CF lídra
2024-12-08
2024-12-15
2024-12-22
2024-12-29
2025-01-05
2025-01-12 |  |  |  |  | Zvolení CF lídra
2025-01-19 |  |  |  | Zahájení primárek |  |  |  |  | Termín pro předložení volebního programu a povolební strategie RV
2025-01-26 |  |  |  | Lhůta pro navrhování (14 dní)
2025-02-02 | [8 empty] | Schvalování programu RV - plán
2025-02-09
2025-02-16 |  |  |  |  | Zvolení krajských lídrů
2025-02-23 |  |  | Zasedání CF - plán (možné termíny vzhledem ke lhůtám)
2025-03-02 |  |  |  | Konec lhůty pro navrhování
2025-03-09 |  |  |  | Lhůta na rozmyšlenou (14 dní)
2025-03-16 |  |  |  | Stanovisko lídra
2025-03-23 |  |  |  | Volba vládního týmu
2025-03-30 |  |  |  |  | Navolení čela v krajích
2025-04-06 |  |  |  |  | CF - zahájení volby lídra
2025-04-13 |  |  |  |  | Kraje - nominace lídra
2025-04-20 | [8 empty] | Termín pro schválení volebního programu a povolební strategie
2025-04-27
2025-05-04 |  |  |  |  | CF - Lhůta na rozmyšlenou
2025-05-11 |  |  |  |  | CF - Zvolení celostátního lídra | Předložení kandidátek RV - navržený termín
2025-05-18 |  |  |  | CF - zahájení volby vládního týmu | Kraje - volba lídra
2025-05-25 | Oznámení záměru jednat o volební spolupráci |  |  |  | (Volba celostátního lídra dle VŘ)
2025-06-01 |  |  |  |  | Kraje - volba čela
2025-06-08
2025-06-15 |  |  |  |  | Kraje - volba dalších kandidátů
2025-06-22
2025-06-29 | [5 empty] | Předložení kandidátek RV - nejzaší termín
2025-07-06
2025-07-13
2025-07-20 | [5 empty] | Podání kandidátky - nejzazší termín = Termín přihlášení
2025-07-27
2025-08-03
2025-08-10
2025-08-17
2025-08-24 | [6 empty] | Delegace
2025-08-31 | [6 empty] | Termín pro delegace
2025-09-07
2025-09-14
2025-09-21
2025-09-28 | Termín voleb? |  |  |  |  | Termín voleb | Termín voleb
2025-10-05
2025-10-12
2025-10-19
2025-10-26
2025-11-02
2025-11-09