## List 1
Role / Úkol | RP/VV | Celostátní lídr | Manažer kampaně | Asistent/ka manažera | Volební stratég | Analytik dat | Koordinátor dobrovolníků | Ekonom kampaně | Vedoucí mediálního týmu | PR tým | Kreativní tým | Spin doctor? | Fundraising | Programový konzultant | Předpisový konzultant
Vývoj strategie |  | A | S |  | R | S | C | C | S | S | C | S
Vedení týmu |  | A | R | [5 empty] | C
Řízení kampaně |  | C | A | R | C |  | C |  | R | C | C |  |  |  | C
Exekuce kampaně |  |  | A |  |  |  | R |  | R | S | S
Tvorba sdělení kampaně |  |  | S |  | A | S |  |  | R | S | S | C |  | C
Forma sdělení (posty, texty, grafika...,) |  |  | R |  | C | C | S |  | A | R | R |  | S | C
Krizová komunikace |  | C | C |  | A | C | C |  | R | S | C | A/R | S
Sledování a analýza dat |  |  | C |  | A | R | C | C | C | C | S | C | S
PR a vztahy s médii |  |  | C |  | C | C | C | C | A/R | R | C | R | C
Mediální školení a příprava kandidátů |  |  | A |  | C | C | S |  | R | S | C | C | C | C
Vymýšlení a realizace eventů |  |  | A |  | C | C | R |  | C | S | S | C | C
Péče o dobrovolníky |  |  | C |  | C | S | A+R |  |  | S | S |  | C |  | C
Hospodaření v kampani | A | C | R |  | A: C; R: S; C: R; C: C; S: S |  | S
Soulad s předpisy |  |  | C |  | C: C; C: R (hospodářské předpisy) |  | A/R
Soulad se zákonem | A | C | R | [11 empty] | C | bar: A; C
Soulad s programem | R | C | R | [10 empty] | A/R | bar: C; C
Komunikace s dárci |  | R | C |  | C: S; C: S; S: C; S: A
Práce s Influencery/Osobnosti |  | C | A |  | A: C; C: R; C: S | C
Sestavení kandidátní listiny/Primární volby | A/R | S/R | [11 empty] | S | bar: A; C; C
Tvorba volebního programu | A | C | I |  | A: C; R: C; C: C; C: I; C: S | S
Podání kandidátní listiny | A | [13 empty] | S | bar: C
Legenda: | bar: A
R (Responsible): Odpovědný – přímo vykonává úkol | bar: A
A (Accountable): Zodpovědný – osoba, která rozhoduje a je finálně zodpovědná | bar: A
S (Support): Podpora – poskytuje podporu při realizaci úkolu | bar: A
C (Consulted): Konzultován – osoba, jejíž názory jsou vyžádány | bar: A
Note on A23: Asi to lze považovat i za projekt v rámci práce s dobrovolníky -Vojtěch Pikal