Popis projekt: 		Pirátská zátoka / BAR Pod schodama

22.6.2018 / 17 – 22 hod

veřejně prospěšná akce

řešitel: 			Štěpán Drtina

příslušný výkonný orgán:  Republikový výbor

zahájení: 		2018-6-01

ukončení: 		2018-6-30

minimum prostředků: 	11 000,-

maximum prostředků: 	20 000,-

PŘIHLÁŠKA

POPIS

Veřejně prospěšná akce směřující k podpoře místního psího útulku. Výtěžek z akce bude věnován na jeho provoz. Útulek byl též požádán o spoluúčast a přislíbil jí. Např. ve formě propagace.

Uspořádáno bude koncertní odpoledne v centru Kutné Hory, které bude mít za cíl, mimo jiné, upozornit na existenci Pirátské strany v Kutné Hoře a na její aktivity. Během odpoledne by vystoupily tři kutnohorské hudební skupiny různých žánrů a s různým posluchačstvem. Piráti by působili v roli průvodců tímto odpolednem, seznamovali by Kutnohořany s myšlenkami a principy Pirátů a s principy jejich politiky na komunální úrovni. Od koncertu si slibujeme oslovení velké části občanů Kutné Hory a rozšíření našich představ o komunální politice mezi širší veřejnost. Zároveň dojde k oživení Kutnohorského kulturního života o mini festival, kterým bychom rádi založili tradici a v budoucnu obdobnou akcí rádi pokračovali.

K provedení tohoto záměru je zapotřebí dohodnout s městem zábor veřejného prostranství, projednat s hudebními skupinami detailní podmínky jejich účasti a zajistit dostatečnou propagaci této akce. Propagace by probíhala jednak na našem FB, jednak v místních mediích a cíleně přes mail. Též bychom rádi využili veřejných plakátovacích ploch. Během akce bychom rádi vztyčili Pirátský stan, kde budou k dispozici reklamní předměty a budou probíhat případné diskuze s občany. Termín minifestivalu byl stanoven předběžně na 22. 6. 2018.

Oznámení o ukončení akce bude provedeno do několika dní po ukončení akce prostřednictvím portálu Svoboda.info.cz.

Orientační rozpočet akce				18.500,-

Zábor pozemku						0,-

Honorář pro tři vystupující skupiny				9.000,-	Vilémova kapela / 3.000,-

MiG 9 Babočka / 3.000,-			Monty Jack / 3.000,-

Pronájem podia a aparatury					3.000,- 	Agentura J&K

Tisk plakátů a letáků					0,- 	Label s s.r.o.

Výlep							1.000,-	Technické služby Kutná Hora

Odměna zvukařovi						3.000,-	PB Production

Inzerce							2.000,-

Placené články						500,-

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Celkem							18.500,-

Další zdroje financování

Na akci se budou podílet jako dobrovolníci bez nároku na odměnu:

Štěpán Drtina – vrchní koordinátor

Vít Šnajdr – jednání s Městem, průvodce akcí

Robin Jiráň -  průvodce akcí, stavba podia a pirátského stanu

Patrik Šimůnek- průvodce akcí, stavba podia a pirátského stanu

Aleš Rezler – plakáty, letáky, propagace

Markéta Šedivá – průvodce akcí

+ další dobrovolníci podle potřeby

V případě uskutečnění akce budeme veřejnost informovat prostřednictvím Kutnohorského deníku, Svoboda.info a dalšími dostupnými informačními kanály.

Užij si kutnohorský bigbeat s Piráty!