## Výkaz práce - JD - květen
2024-05-01 |  | 84 | 1 | 4.5 | 2.5 | 0 | 1 | 5.5 | 5 | 0 | 3.5 | 4.5 | 2.5 | 1 | 6 | 6 | 5 | 2.5 | 4 | 0 | 0.5 | 1 | 6 | 4.5 | 2.5 | 1 | 0 | 0 | 1.5 | 4 | 3.5 | 5 | 6.5
Jakub Dedek | Odhad | Realita | 2024-05-01 | 2024-05-02 | 2024-05-03 | 2024-05-04 | 2024-05-05 | 2024-05-06 | 2024-05-07 | 2024-05-08 | 2024-05-09 | 2024-05-10 | 2024-05-11 | 2024-05-12 | 2024-05-13 | 2024-05-14 | 2024-05-15 | 2024-05-16 | 2024-05-17 | 2024-05-18 | 2024-05-19 | 2024-05-20 | 2024-05-21 | 2024-05-22 | 2024-05-23 | 2024-05-24 | 2024-05-25 | 2024-05-26 | 2024-05-27 | 2024-05-28 | 2024-05-29 | 2024-05-30 | 2024-05-31
Činnost | 99 | 90.5 | 1900-01-03 | 1900-01-04 | 1900-01-05 | 1900-01-06 | 1899-12-31 | 1900-01-01 | 1900-01-02 | 1900-01-03 | 1900-01-04 | 1900-01-05 | 1900-01-06 | 1899-12-31 | 1900-01-01 | 1900-01-02 | 1900-01-03 | 1900-01-04 | 1900-01-05 | 1900-01-06 | 1899-12-31 | 1900-01-01 | 1900-01-02 | 1900-01-03 | 1900-01-04 | 1900-01-05 | 1900-01-06 | 1899-12-31 | 1900-01-01 | 1900-01-02 | 1900-01-03 | 1900-01-04 | 1900-01-05
Média - koordinace, výstupy, řízení | 40 | 8 | 2024-05-03: 0.5; 2024-05-06: 1; 2024-05-09: 1; 2024-05-11: 0.5; 2024-05-14: 1.5; 2024-05-15: 1; 2024-05-29: 2; 2024-05-31: 0.5
Médiareport | 4 | 0
Médiamonitoring | 4 | 0.5 | 2024-05-06: 0.5
Média - propagace | 10 | 3.5 | 2024-05-11: 0.5; 2024-05-16: 1; 2024-05-17: 2
Pravidelné porady | 5 | 3 | 2024-05-06: 1; 2024-05-21: 2
Piroplacení, záměry, rozpočty | 6 | 8.5 | 2024-05-02: 1.5; 2024-05-06: 0.5; 2024-05-07: 0.5; 2024-05-11: 1; 2024-05-14: 0.5; 2024-05-15: 1; 2024-05-17: 0.5; 2024-05-20: 0.5; 2024-05-22: 1; 2024-05-31: 1.5
Organizace kraje, projektové řízení, komunikace, dotazy | 20 | 22.5 | 0.5 | 1.5 | 1 |  | 0.5 | 2 | 3 |  | 1.5 | 1.5 | 0.5 | 0.5 | 1.5 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 0.5 | 1 | [6 empty] | 0.5 | 0.5 | 2
Emaily, zulip | 6 | 6.5 | 2024-05-10: 2; 2024-05-13: 1; 2024-05-14: 1.5; 2024-05-15: 0.5; 2024-05-17: 0.5; 2024-05-21: 0.5; 2024-05-31: 0.5
Administrativa, příprava | 8 | 7 | 2024-05-02: 1; 2024-05-05: 0.5; 2024-05-06: 0.5; 2024-05-07: 0.5; 2024-05-10: 1; 2024-05-12: 0.5; 2024-05-13: 1; 2024-05-16: 0.5; 2024-05-19: 0.5; 2024-05-21: 0.5; 2024-05-30: 0.5
Volební kampaň - koordinace | 20 | 18 | 2024-05-01: 0.5; 2024-05-02: 0.5; 2024-05-07: 1; 2024-05-09: 1; 2024-05-13: 0.5; 2024-05-14: 0.5; 2024-05-15: 1.5; 2024-05-20: 0.5; 2024-05-21: 1.5; 2024-05-22: 1.5; 2024-05-23: 1; 2024-05-27: 1; 2024-05-28: 1.5; 2024-05-29: 0.5; 2024-05-30: 3; 2024-05-31: 2
Volební program | 20 | 5.5 | 2024-05-13: 1; 2024-05-14: 1; 2024-05-22: 1; 2024-05-23: 1.5; 2024-05-24: 1
Ostatní | 10 | 0
Eurokarta | 1 | 1.5 | 2024-05-03: 1; 2024-05-28: 0.5
kandidátka | 3 | 6 | 2024-05-13: 1; 2024-05-21: 1; 2024-05-27: 0.5; 2024-05-28: 2; 2024-05-29: 0.5; 2024-05-30: 1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0